## Obras
Endereço | Objeto da obra | Localização | Situação | Percentual executado | Obra parada · motivo | Obra parada · de quem depende retomar | Obra parada · previsão de reinício | Valor contratado | Empresa executora | Data de início | Data prevista para a conclusão | Unidade responsável | Contrato relacionado | Descrição | Obra em destaque na página inicial | Valor total medido até hoje | Data da última medição | Quantidade de termos aditivos | Valor total acrescido por aditivos | Data oficial da paralisação | Foto da obra · endereço | Foto da obra · nome do arquivo | Foto da obra · tamanho em bytes
/obras/6-reforma-do-centro-de-referencia-de-assistencia-social | Reforma do Centro de Referência de Assistência Social | Bairro Alvorada | concluída | 100 | - | - | - | 680000 | Reforma Já Construções Ltda. | 01/02/2025 | 01/04/2026 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/12-construcao-de-quadra-coberta-na-escola-municipal-dom-bosco | Construção de quadra coberta na Escola Municipal Dom Bosco | Bairro Dom Bosco | a iniciar | 0 | - | - | - | 1560000 | Metalcob Estruturas Metálicas Ltda. | 01/11/2026 | 01/11/2027 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/1-reforma-e-ampliacao-da-escola-municipal-professora-maria-da-conceicao | Reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria da Conceição | Bairro Durval de Barros | em execução | 65 | - | - | - | 2480000 | Construtora Serra Azul Ltda. | 01/12/2025 | 01/12/2026 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/13-reforma-da-escola-municipal-do-bairro-jardim-das-alterosas | Reforma da Escola Municipal do bairro Jardim das Alterosas | Bairro Jardim das Alterosas | paralisada | 35 | Execução suspensa por necessidade de revisão do projeto estrutural, depois de laudo técnico apontar divergência entre o projeto aprovado e a fundação encontrada em campo. | Secretaria Municipal de Obras · aguardando o projeto revisado para aditivo contratual | - | 1980000 | Construtora Serra Azul Ltda. | 01/07/2025 | 01/03/2027 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/5-construcao-de-creche-em-tempo-integral-no-bairro-marilandia | Construção de creche em tempo integral no bairro Marilândia | Bairro Marilândia | em execução | 54 | - | - | - | 4120000 | Construtora Serra Azul Ltda. | 01/01/2026 | 01/01/2027 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/2-construcao-da-unidade-basica-de-saude-do-bairro-nossa-senhora-do-carmo | Construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora do Carmo | Bairro Nossa Senhora do Carmo | em execução | 38 | - | - | - | 3150000 | Engebrás Engenharia e Construções Ltda. | 01/03/2026 | 01/03/2027 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/7-construcao-de-praca-com-academia-ao-ar-livre | Construção de praça com academia ao ar livre | Bairro Palmares | concluída | 100 | - | - | - | 520000 | Verde Urbano Paisagismo e Obras Ltda. | 01/10/2024 | 01/11/2025 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/10-construcao-de-ponte-sobre-o-corrego-do-bairro-petrolandia | Construção de ponte sobre o córrego do bairro Petrolândia | Bairro Petrolândia | a iniciar | 0 | - | - | - | 2270000 | Ponte Forte Engenharia Ltda. | 01/10/2026 | 01/10/2027 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/9-ampliacao-do-cemiterio-municipal | Ampliação do cemitério municipal | Bairro São José | concluída | 100 | - | - | - | 890000 | Engebrás Engenharia e Construções Ltda. | 01/12/2024 | 01/02/2026 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/14-canalizacao-de-trecho-do-corrego-do-bairro-vale-do-sol | Canalização de trecho do córrego do bairro Vale do Sol | Bairro Vale do Sol | paralisada | 12 | Obra suspensa por pendência de licenciamento ambiental complementar junto ao órgão estadual. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente · protocolo de licenciamento em análise no órgão estadual | - | 2640000 | Hidrovale Obras e Saneamento Ltda. | 01/12/2025 | 01/07/2027 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/3-pavimentacao-asfaltica-de-vias-do-bairro-vista-alegre | Pavimentação asfáltica de vias do bairro Vista Alegre | Bairro Vista Alegre | em execução | 82 | - | - | - | 1740000 | Pavimais Pavimentação e Terraplenagem Ltda. | 01/09/2025 | 01/10/2026 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/4-recuperacao-da-rede-de-drenagem-pluvial-da-avenida-principal | Recuperação da rede de drenagem pluvial da avenida principal | Centro | em execução | 20 | - | - | - | 2960000 | Hidrovale Obras e Saneamento Ltda. | 01/05/2026 | 01/05/2027 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/8-reforma-da-cobertura-do-ginasio-poliesportivo-municipal | Reforma da cobertura do ginásio poliesportivo municipal | Centro | concluída | 100 | - | - | - | 1230000 | Metalcob Estruturas Metálicas Ltda. | 01/05/2025 | 01/06/2026 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
/obras/11-requalificacao-da-iluminacao-publica-em-led-do-eixo-central | Requalificação da iluminação pública em LED do eixo central | Centro e bairros adjacentes | a iniciar | 0 | - | - | - | 3480000 | Luz Cidade Instalações Elétricas Ltda. | 01/09/2026 | 01/08/2027 | - | - | Acompanhamento da execução, com medições atestadas pela fiscalização do contrato. Registro simulado, criado para a verificação do portal na prova de conceito do Pregão Eletrônico 036/2026 · não corresponde a ato oficial do Município de Ibirité. | - | - | - | - | - | - | - | - | -